1. TOPLANTI KÜNYESİ

| Toplantı Adı/No | 2026 Yılı 3. Olağan Kalite Komisyonu Toplantısı | Düzenleyen Grup/Birim | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü |
| --- | --- | --- | --- |
| Duyuru Tarihi/Saati | 31.03.2026 / 16.00 | Toplantı Tarihi/Saati | 02.04.2026 / 11.00 |
| Toplantı Yeri | Dekanlık Toplantı Salonu | Süresi | 60 Dakika |
| Toplantı Başkanı | Prof. Dr. Yusuf HIDIR / Dekan | Raportör | Dr. Fadime BAŞTÜRK |
| Ekler | … | Sayfa No | 3 |

Katılımcı Profili: Toplantı, Dekanlık liderliğinde; Kurumsal Yönetim, Eğitim-Öğrenme, Ölçme-Değerlendirme, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Kaynak Yönetimi çalışma grubu sorumluları ile birlikte öğrenci temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. AMAÇ VE GÜNDEM

Amaç: Bu toplantı; kurumsal kalite yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme düzeyini izlemek, paydaş geri bildirimlerini analiz etmek ve TEPDAD/YÖKAK akreditasyon standartları ile sürekli iyileştirme hedefleri doğrultusunda stratejik yönetişim döngüsünü (PUKÖ) sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gündem Maddeleri:

- Önceki Toplantı Kararları ve İyileştirme Planlarının Değerlendirilmesi

- Mart Ayında Gerçekleştirilen ve Nisan Ayında Planlanan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

- MYS Sisteminden İletilen Geribildirimlerin Değerlendirilmesi

- YÖKAK Dış Değerlendirme Hazırlıklarının Değerlendirilmesi

- Eğitim Planı Revizyonlarının Değerlendirilmesi

- Dilek, Temenniler ve Kapanış

3. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMELER

Kurumsal düzeyde Tıp Eğitimi kalite standartlarının analitik olarak değerlendirildiği bu oturumda, mevcut duruma ilişkin gözlemler, risk ve fırsat tespitleri aşağıdaki gibi kayıt altına alınmıştır:

Gündem Değerlendirmesi 1: Önceki Toplantı Kararları ve İyileştirme Planları

- Mevcut Durum: Önceki dönem raporunda planlanan Şehir Hastanesi iş birliği protokolü (K-01), komisyon görevlendirme ve BKYS şifre tanımlamaları (K-03) ile ISO dış gözetim raporlamaları (K-04) gibi faaliyetlerin büyük ölçüde tamamlandığı saptanmıştır. Kapanmayan bazı PUKÖ döngülerinin termin sürelerinin ise güncellendiği gözlemlenmiştir.

- Risk: Ertelenen faaliyetlerin akreditasyon dış değerlendirme süreçlerinde kurumsal hız ve veri bütünlüğü açısından operasyonel aksamalara yol açma ihtimali bulunmaktadır.

- Fırsat: Şehir Hastanesi entegrasyonu ve komisyonların dijital (BKYS) sisteme tam adaptasyonu, kurumun kanıta dayalı yönetim kapasitesini ve eyleme geçme çevikliğini artırmaktadır.

Gündem Değerlendirmesi 2: Mart Ayı Faaliyetleri

- Mevcut Durum: Eğitim amaçlı teknik geziler, gizlilik sözleşmeleri, çalışan motivasyonu etkinlikleri ile haksız muamele/etik dijital bildirim hattının kurulumu gibi kritik faaliyetlerin başarıyla uygulandığı tespit edilmiştir. "Yeni Program Açma Değerlendirmesi", "Proje Yazma Eğitimi" ve "Veri Yedekleme ve Kurtarma Planı" gibi süreçlerin ise tasarım gereklilikleri sebebiyle ileri tarihlere (Mayıs ve Haziran aylarına) ötelendiği gözlemlenmiştir.

- Risk: AR-GE (proje yazma) eğitimlerinin ve program tasarım değerlendirmelerinin ertelenmesi, kurumun inovasyon ve akademik çıktı üretme performansını dönemsel olarak yavaşlatabilir.

- Fırsat: Etik bildirim hattının devreye alınması ve bilgi güvenliği entegrasyonları, kurumsal şeffaflığı ve Standart 6 kapsamındaki idari güvence yapısını son derece sağlamlaştırmıştır.

Gündem Değerlendirmesi 3: MYS Sisteminden İletilen Geribildirimler

- Mevcut Durum: Mart ayı boyunca MYS havuzuna herhangi bir geri bildirim veya şikayet iletilmediği belirlenmiştir. Ancak, kalite yönetimi PUKÖ döngüsü gereği bir önceki döneme ait idari personel memnuniyet anketlerindeki tespitler incelendiğinde; idari personelin motivasyon kaybını önlemek ve şikayetlerin çözüme kavuştuğunu netleştirmek amacıyla ileriye dönük yeni bir "Geri Bildirim Toplantısı" planlanmasına ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır.

- Risk: Dönemsel şikayet eksikliğinin sistem pasifliğinden kaynaklanma ihtimali ile idari personeldeki aidiyet kaybının kronikleşmesi kurumsal verimliliği düşürebilir.

- Fırsat: İdari personelle yüz yüze ve yapılandırılmış geri bildirim toplantılarının planlanması, katılımcı yönetim anlayışını (Standart 6.1) güçlendirecek stratejik bir müdahaledir.

Gündem Değerlendirmesi 4: YÖKAK Dış Değerlendirme Hazırlıkları

- Mevcut Durum: Kalite web sitesinin mevcut altyapısı ve içeriğiyle dış değerlendiricilerin asgari standart beklentilerini halihazırda karşıladığı tespit edilmiştir. Özdeğerlendirme sonucunda saptanan gelişim alanlarının BKYS İyileştirme Planına işlenmesi ve web sitesinin sürekli iyileştirme ile hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde daha interaktif bir yapıya kavuşturulması gerektiği mütalaa edilmiştir.

- Risk: Kontrol listesi bulgularının ve tespit edilen eksikliklerin BKYS (Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi) modülüne zamanında ve doğru entegre edilememesi durumunda; süreçlerin kurumsal hafızadan silinmesi ve dış değerlendirme saha ziyaretlerinde kurumun "kendi eksikliğini teşhis edip PUKÖ döngüsünü kapatabilme" yetkinliğinin zayıf değerlendirilmesi riskini taşımaktadır.

- Fırsat: Kalite web sayfasının interaktif bir "iyi uygulama ve paydaş iletişim" platformuna dönüştürülmesi, değerlendirmelerde kurumumuz adına güçlü bir yön (best practice) olarak tescillenebilir.

Gündem Değerlendirmesi 5: Eğitim Planı Revizyonları

- Mevcut Durum: "Bütünleşik İyilik Hali" ve "Bozok Klinik Düşünme Okulu (Yapay Zekâ odaklı)" eğitimlerinin başarıyla uygulandığı, sonuç değerlendirme raporlarının yazım aşamasında olduğu gözlemlenmiştir.

- Risk: Eğitimlere ait ölçme-değerlendirme kanıtlarının kurumsal arşive zamanında yüklenmemesi izlenebilirlik zafiyeti yaratabilir.

- Fırsat: Tıp eğitimine klinik düşünme ve yapay zekâ felsefesinin entegre edilmesi, kurumumuzun yenilikçi eğitim modellerine adaptasyonunu kanıtlamaktadır.

4. ALINAN KARARLAR VE EYLEM PLANI

| Yapılacak İş / Görev | Sorumlu Birim / Çalışma Grubu | Son Tarih | Beklenen Somut Kanıt / Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01: YÖKAK değerlendirmelerine hazırlık kapsamında, kontrol listesi bulgularının BKYS İyileştirme Planına aktarılması. | Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü | 10.04.2026 | BKYS İyileştirme Planı Çıktısı ⬜ |
| K-02: Dış değerlendirme asgari standartlarını aşan Kalite web sitesinin; iyi uygulamalar vizyonuna uygun revizyonunun yapılması. | Kurumsal Yönetim / Dekanlık | 30.04.2026 | Güncel Web Sayfası Arayüzü ⬜ |
| K-03: İdari personeldeki motivasyon kaybını önlemek ve şikayetlerin çözüme kavuştuğunu netleştirmek amacıyla "İdari Personelle Geri Bildirim Toplantısı" düzenlenmesi. | Kaynak Yönetimi | 31.05.2026 | Toplantı Tutanağı ve İmza Listesi ⬜ |
| K-04: "Veri Yedekleme ve Kurtarma Planı" (Felaket Senaryosu) dokümantasyon çalışmalarının koordinasyonla tamamlanması. | Kaynak Yönetimi / Hastane Bilgi İşlem | 31.05.2026 | Veri Yedekleme ve Kurtarma Planı ⬜ |
| K-05: Yeni program açma talepleri için eğitim kaynakları ve akademik kadro standartlarını baz alan değerlendirme çalışmasının yapılması. | Eğitim-Öğrenme | 31.05.2026 | Program Değerlendirme Raporu ⬜ |
| K-06: Akademik personel için bütçe/fon algısını güçlendirmek üzere dış fonlara yönelik "Proje Yazma Eğitimi" ve çalıştayların düzenlenmesi. | Araştırma-Geliştirme | 30.06.2026 | Eğitim Katılım Kanıtları ⬜ |
| K-07: Eğiticilere yönelik Klinik Beceri ve Vaka Analizi konulu Aktif Öğrenme (Klinik Eğitici Gelişimi) programlarının planlanması. | Eğitim-Öğrenme | 31.05.2026 | Eğitim Programı Takvimi ⬜ |
| K-08: Gerçekleştirilen "Bütünleşik İyilik Hali" ve "Klinik Düşünme Okulu" eğitim değerlendirme raporlarının tamamlanıp web sayfasına yüklenmesi. | Eğitim-Öğrenme | 10.04.2026 | Eğitim Raporu ve Web Linki ⬜ |

5. KATILIMCI İMZA LİSTESİ

| SIRA NO | ADI-SOYADI | GÖREVİ | İMZA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Yusuf HIDIR | Başkan (Yönetim/Dekan) |  |
| 2 | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZCAN | Başkan Yrd. (Dekan Yrd. Kalite) |  |
| 3 | Doç. Dr. Sercan SARI | Başkan Yrd. (Dekan Yrd. Eğitim) |  |
| 4 | Dr. Fadime BAŞTÜRK | Grup Koordinatörü / Raportör (Kurumsal Yönetim ve Kalite Geliştirme Sorumlusu) |  |
| 5 | Dr. Öğr. Üyesi Fethi Sada ZEKEY | Koordinatör Yrd. (Eğitim ODR Sorumlusu - Dahili) |  |
| 6 | Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ATEŞ | Koordinatör Yrd. (Araştırma ODR Sorumlusu - Temel) |  |
| 7 | Dr. Öğr. Üyesi Koçer Furkan DURUKAN | Koordinatör Yrd. (Kaynak ODR Sorumlusu - Cerrahi) |  |
| 8 | Dr. Öğr. Üyesi Kübra UYAR ZEKEY | Üye (Eğitim-Öğretim Sorumlusu) |  |
| 9 | Doç. Dr. Serkan ŞAHİN | Üye (AR-GE Sorumlusu) |  |
| 10 | Prof. Dr. Mahmut KILIÇ | Üye (Toplumsal Katkı Sorumlusu) |  |
| 11 | Savaş AKYÜZ | Üye (Kaynak Yönetimi Sorumlusu) |  |
| 12 | Hastane Başhekimliği | Üye (Hastane / SAUM Temsilcisi) |  |
| 13 | Berk SÖNMEZ | Üye (Öğrenci Temsilcisi) |  |